Buenos Aires, 11 de enero de 2013.-.

DISPOSICIÓN DSG y OM  Nº 12/2013

VISTO:

el expediente DSG y OM 299/12-0, caratulado “DSG y OM s/Caja Chica Especial: s/ Provisión de Consultoría para la implementación de Sistema de Gestión de Calidad para la Oficina de Ayuda, DSG y OM, Tacuarí 138, C.A.B.A.”; y

CONSIDERANDO:

Que, por Expediente arriba indicado, desde la Oficina de Ayuda se impulsó la contratación para la implementación y certificación de un Sistema de Gestión de Calidad que se adapte a la metodología de trabajo del personal del Poder Judicial y que sea beneficioso, efectivo y eficaz para  lograr de esta manera mejorar el desempeño diario, responde a los estándares arriba indicados.

Que, completada ésta 1ª etapa, desde la Oficina de Ayuda se solicita incluir a las Intendencias para dicha certificación, toda vez que las mismas forman parte activa del funcionamiento de la Oficina.

Que, dicha inclusión prolongaría en un período de seis meses la implementación de todas las Intendencias y de la Oficina de Ayuda, logrando finalmente la Certificación.

Que, el suscripto entiende que sería oportuno y conveniente realizar la certificación al mismo tiempo de la Oficina de Ayuda e Intendencias al mismo tiempo.

Que, a tal efecto se solicitó a la Empresa LINK SOLUTION S.R.L para que presente, a partir de que ya está prestando servicios con la Oficina de Ayuda, un presupuesto detallado que contenga: 1) una propuesta técnica detallando los servicios a brindar y posibles alternativas para la concreción de los mismos, 2) objetivos del servicio propuesto y 3) propuesta económica relacionada al servicio requerido.

Que, en tal sentido, en el entendimiento que resulta ineludible e imprescindible dicha contratación, exige por lo tanto, una respuesta urgente, correspondiendo encauzar las actuaciones a través del procedimiento dentro del Régimen de Excepción instrumentado por Resolución CM Nº 101/2011, Anexo 1, Art. 1º, apartado “2)”.

Que, se instruyó al personal de la Dirección,  para que a partir de reuniones conjuntas con la Empresa LINK SOLUTION S.R.L., establecieran acuerdos sustantivos para la puesta en marcha del proyecto.

Que, la empresa contratada, a partir de nuestra solicitud, elaboró un pormenorizado informe detallando, en distintos pasos, las actividades conjuntas a realizar para formar y capacitar al personal estable con el fin de que presten soporte a las áreas y posteriormente puedan efectuar el seguimiento del estado de los procesos, auditorías internas y controlar a los diversos sectores para que mantengan el sistema de actividad.

Que, el análisis y relevamiento de la actual situación del proceso a certificar de las Intendencias, incluirá los siguientes puntos: 1) Análisis de la problemática, 2) Definición de la política de calidad, 3) Confección de manual de calidad y sus procedimientos, 4) Conformación de un equipo de auditores internos, 5) Formación de un ente de control del sistema, 6) Sensibilización, 7) Implementación, 8) Auditoría interna y 9) Pre-auditoría y auditoría de certificación.

Que, el plan previsto, será elaborado bajo un sistema de entregas por etapas, a los fines de poder llevar un seguimiento conjunto entre la Empresa y el Consejo estableciéndose un plazo máximo de implementación de seis (6) meses, a partir del comienzo de la consultoría.

Que, el ciclo de implementación contempla varias etapas o fases a saber: FASE I: Elaboración de la política de calidad, definición de lo objetivos estratégicos y redacción de Manual de Calidad, FASE II: Sensibilización de la áreas involucradas y difusión del proceso, FASE III: Gestión de implementación, FASE IV: Auditoría y Certificación.

Que, a fin de dar una respuesta urgente, la contratación deberá tramitar por el procedimiento de excepción instrumentado por la Res. CM Nº 101/2011, Art. 7 inciso 1 que textualmente prevé: y que textualmente dice: “se trate de la adquisición de un bien y/o la contratación de un servicio cuya fabricación o prestación sea exclusiva de un proveedor”.

Que, de acuerdo a lo expuesto y en el entendimiento de las necesidades demandadas, la   empresa LINK SOLUTION S.R.L presenta su propuesta económica para la provisión del Servicio de Consultoría para el Análisis, Implementación y Asistencia a la Certificación de un Sistema de Gestión de Calidad, según detalle presentado en su cotización y que contempla un máximo de seis (6) meses de implementación por un valor total de pesos ochenta mil .- ($ 80.000.-) IVA incluido con la posibilidad de ser abonado en seis (6) cuotas iguales mensuales y consecutivas de pesos trece mil trescientos treinta y tres con 33/100 (13.333,33.-)  IVA incluido, no incluyendo certificación por la entidad externa.

Que, puesto a resolver, a fin de dar oportuna respuesta a la urgencia demandada y con el objeto de formalizar la contratación para la implementación y certificación de un Sistema de Gestión de Calidad,  que impactará en la aplicación de una metodología de trabajo del personal del Poder Judicial y más beneficioso, efectivo y eficaz para  lograr de esta manera mejorar el desempeño diario, se autorizará al gasto por la contratación con la empresa LINK SOLUTION S.R.L, para la provisión del Servicio de Consultoría para el Análisis, Implementación y Asistencia a la Certificación de un Sistema de Gestión de Calidad, según detalle presentado en su cotización y que contempla un máximo de seis (6) meses de implementación, por un valor total de pesos ochenta mil.- ($ 80.000.-) IVA incluido con la posibilidad de ser abonado en seis (6) cuotas mensuales, iguales y consecutivas de pesos trece mil trescientos treinta y tres con 33/100.- ($ 13.333,33.-) IVA incluido, no incluyendo certificación por la entidad externa.

Por lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Anexo I de la Res. CM Nº 101/2011;

EL DIRECTOR DE

SERVICIOS GENERALES Y OBRAS MENORES

DISPONE:

Artículo 1º: Autorizar el gasto por la contratación con la empresa LINK SOLUTION S.R.L, para la provisión del Servicio de Consultoría para el Análisis, Implementación y Asistencia a la Certificación de un Sistema de Gestión de Calidad, según detalle presentado en su cotización y que contempla un máximo de seis (6) meses de implementación, por un valor total de pesos ochenta mil.- ($ 80.000.-) IVA incluido con la posibilidad de ser abonado en seis (6) cuotas mensuales, iguales y consecutivas de pesos trece mil trescientos treinta y tres con 33/100.- ($ 13.333,33.-) IVA incluido, no incluyendo certificación por la entidad externa, para la Oficina de Ayuda de la Dirección de Servicios Generales y Obras Menores, sita en Tacuarí 138, y las Intendencias de las sedes Leandro N. Alem 684, Diagonal Roque Saenz Peña 636, Tacuarí 138, Av. De Mayo 654, Beruti 3345, Libertad 1042, Lavalle 369, Beazley 3860, Almafuerte 37/45, Arias 4491, Combate de los Pozos 155 e Hipólito Yrigoyen 932, de la C.A.B.A.

Artículo 2º: Emitir la pertinente orden de compra, la que por cuestiones de celeridad se notificará por correo electrónico.

Artículo 3º: Remitir copia de la presente a la Oficina de Administración y Financiera para su conocimiento y posterior elevación a la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de la Información y de las Telecomunicaciones.

Artículo 4º: Regístrese, publíquese en la página de internet del Poder Judicial www.jusbaires.gov.ar, comuníquese a la Dirección de Programación y Administración Contable.

DISPOSICIÓN DGS y OM Nº  12/2013

Dr. JUAN JOSE MILONE

DIRECTOR

DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES Y OBRAS MENORES

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA CABA