Buenos Aires, 26 de mayo de 2005

# RES. N° 418/2005

VISTO:

Lo actuado en el Expediente CM N° 03/2004 por el que tramitó la Licitación Pública Nº 01/2004 para la contratación del servicio de limpieza integral y mantenimiento diario de las distintas dependencias del Consejo de la Magistratura y del Poder Judicial de la Ciudad, adjudicada por Resolución CM Nº 528/2004 y la Actuación 3404/05 (fojas 1278/1281); y

CONSIDERANDO:

Que en el referido Expediente obra agregada a fojas 1278/1281 la Actuación CM Nº 3404/05 por intermedio de la cual la firma adjudicataria de la Licitación Pública Nº 01/04 Compañía de Servicios Martín Fierro S.R.L. solicita un incremento del precio mensual del contrato en la suma de Pesos Dos Mil Ochocientos ($ 2.800,00) en reconocimiento del incremento salarial producido por Decreto del PEN Nº 2005/04 el cual dispuso a partir del 1º de enero un aumento salarial de Pesos Cien ($ 100) a todos los trabajadores privados bajo relación de dependencia.

Que a fojas 1286 obra el Dictamen Nº 612/05 de la Dirección de Asuntos Jurídicos en el que se establece que “desde el punto de vista legal, tal pretensión está regulada en el art. 61 inc. 56 del decreto Nº 5720/72 referido a la invariabilidad de los precios correspondientes a la adjudicación. Dicho precepto es aplicable al plexo contractual en razón que el Pliego de Bases y Condiciones Generales punto 1º así lo establece (...) No obstante ello, la norma ofrece  excepciones a este principio general, relacionadas a causas extraordinarias e imprevisibles que modifiquen la economía del contrato. Cuando ello ocurra por acuerdo de las partes se podrá 1) reconocer variaciones de costo en la medida en que dichas causas incidan en los mismos, 2) o bien dar por rescindido el contrato sin penalidades”.

Que a fojas 1290 luce el Dictamen Nº 68/05 de la Comisión de Administración y Financiera considerando que“los aumentos salariales dispuestos por el Poder Ejecutivo no pueden considerarse como situaciones imprevisibles, extraordinarias o anormales que tornarían injusto al contrato por la alteración de la ecuación económica financiera en prejuicio del cocontratante, esto por cuanto al momento de ofertar éste debió prever que situaciones semejantes, en el contorno económico y social que se vive en nuestro país, podían ocurrir y en consecuencia no pueden ser invocadas para lograr un reajuste de las contraprestaciones. Asimismo, de la presentación de Martín Fierro S.R.L. no surge que el aumento dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional, desnaturalice el equilibrio de las prestaciones derivadas de la contratación , por ser la cuantía del mismo insignificante y no impedir la correcta prestación del servicio de limpieza por parte de la reclamante. Que la aplicación de la teoría de la imprevisión en el ámbito público puede lesionar a quienes hayan participado de un proceso público de selección, en este caso licitación, cuyas ofertas previeron el cambio de circunstancias pero fueron desestimadas por prever un precio superior al que resultó en definitiva adjudicatario”. Por lo que el Dictamen concluye proponiendo al Plenario rechazar el pedido de reconocimiento de mayores costos solicitado por la firma Compañía de Servicios Martín Fierro S.R.L.

Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 116 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley 31 y su modificatoria,

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:

Artículo 1º: Rechazar la solicitud efectuada por la firma COMPAÑÍA DE SERVICIOS MARTÍN FIERRO S.R.L. mediante Actuación CM Nº 3404/05 en el marco de la Licitación Pública Nº 01/2004 para la contratación del servicio de limpieza integral y mantenimiento diario de las distintas dependencias del Consejo de la Magistratura y del Poder Judicial de la Ciudad.

Artículo 2°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por un (1) día, en la Cartelera del Consejo de la Magistratura y en la página de Internet del Poder Judicial www.jusbaires.gov.ar, notifíquese a la firma COMPAÑÍA DE SERVICIOS MARTÍN FIERRO S.R.L., comuníquese a la Dirección de Programación y Administración Contable, a la Dirección de Compras y Contrataciones y a los funcionarios interesados, cúmplase y, oportunamente, archívese.

# RESOLUCIÓN N° 418/2005

Carla Cavaliere 		        	María Magdalena Iráizoz            L. Carlos Rosenfeld

Carlos Francisco Balbín                Bettina Paula Castorino              Juan Sebastián De Stefano

Germán Garavano	                         María Celia Marsili                      Diego May Zubiría

(momentáneamente ausente)