ANEXO I

Proyecto Piloto para el Fortalecimiento de la Mesa de Entradas de Juzgados de Primera Instancia del Fuero Penal, Contravencional y de Faltas

La Comisión de Fortalecimiento Institucional, Política Judicial y Planificación Estratégica adoptará todas las medidas necesarias vinculadas con la implementación del Plan Piloto que será coordinado y evaluado conjuntamente por la Dirección de Política Judicial, la Dirección de Apoyo Operativo y la Dirección de Tecnología e Informática quienes decidirán en forma conjunta y consensuada las cuestiones particulares de instrumentación y ejecución.

Metodología

En términos metodológicos, el presente proyecto trabajará con dos grupos focales, en los cuales se analizarán los mismos indicadores, evaluando cómo responde cada uno de ellos frente a la demanda y las dificultades derivadas de la gestión de las audiencias. De esta manera, los dos grupos bajo estudio son:

1) juzgados a los cuales se le asignará un agente adicional que cumplirá funciones asociadas a la gestión de las audiencias (carga de información, soporte para las salas de audiencias y cualquier otra tarea involucrada).

2) juzgados que utilizarán el soporte de un Cuerpo de Apoyo, creado a tal fin, que actúe bajo la órbita de la Mesa de Entradas de Juzgados de Primera Instancia a fin de servir de apoyo en la gestión y organización de las salas de audiencia, llevando a cabo tareas de coordinación en la asignación de espacios comunes, apoyo técnico a los operadores del sistema JusCABA.

Estos dos grupos serán evaluados según respondan frente a la coordinación de agendas de los distintos operadores, el modo en que colaboren en la organización y gestión de salas de audiencia de uso común  y el nivel del servicio de apoyo técnico brindado; así como también, su desempeño en el uso del sistema de gestión procesal JusCABA. Se espera, como resultado, la identificación de los aspectos positivos y negativos de cada una de las experiencias y la proyección de medidas que tiendan a efectivizar la introducción de una metodología de gestión superadora.

Indicadores de gestión y evaluación del proyecto

- Audiencias programadas por tipo, materia y lugar de realización

- Necesidades de apoyo logístico, horario de realización y problemas detectados

- Nivel de carga de datos en el sistema JusCABA

- Relevamiento de pasos procesales relevantes a efectos de producir información para la evaluación de la gestión

- Dificultades detectadas en el uso de las herramientas propuestas

Implementación

- A efectos de identificar los Juzgados que participarán de la experiencia y la forma en que lo harán, se cursará una invitación a todos los magistrados titulares de juzgados penales, contravencionales y de faltas para que manifiesten su voluntad de participar en la experiencia, aceptando la incorporación de un agente adicional en su unidad o bien designando un agente de la misma unidad para que actúe de nexo con la Mesa de Entradas de Primera Instancia de los Juzgados del fuero.

- Simultáneamente a las actividades previstas en el punto 1 se realizará una convocatoria a agentes internos del Consejo de la Magistratura que revisten categoría 15 a 18 para participar de la experiencia e incorporarse a las unidades jurisdiccionales o bien al cuerpo de apoyo que actuará bajo la órbita de la Mesa de Entradas de Juzgados de Primera Instancia.

- Una vez identificados los grupos de trabajo conforme a la selección propuesta se invitará a los juzgados que aceptaron la incorporación de un agente a su unidad a participar de la selección entre aquellos agentes que hubiesen respondido a la convocatoria realizada por el Consejo de la Magistratura.

- Teniendo en cuenta que la división geográfica y forma actual de organización de los juzgados en cuanto a la realización de audiencias en los edificios de Tacuarí y Beruti la cantidad total de agentes a convocar será la necesaria para incorporar 3 agentes a las respectivas sedes de Mesa de Entradas de Juzgados de Primera instancia en los edificios mencionados (6 en total) más la de aquellos juzgados que adhieran a la propuesta de incorporación a sus respectivas unidades

- Las áreas directamente involucradas en la coordinación y evaluación de la experiencia redactarán un protocolo de actuación orientado a ordenar las actividades necesarias para el cumplimiento de los objetivos específicos y el rol de cada una de ellas conforme su competencia el cual será acordado con los magistrados del fuero que participen en la experiencia piloto.

- Habiéndose identificado los agentes participantes de la prueba piloto y su área de destino se convocará la realización de un programa de capacitación sobre los objetivos de la experiencia y el rol que cada uno de ellos deberá cumplir en su lugar de destino.  El programa de capacitación estará a cargo de las áreas directamente involucradas en la coordinación y evaluación de la experiencia.

- Cumplidas las etapas anteriores se dispondrá la puesta en marcha de la experiencia por un plazo de 6 meses.

- Durante el transcurso de la experiencia piloto la Dirección de Política Judicial a través de su Departamento de Investigaciones, Estudios y Proyectos realizará diversas actividades orientadas a producir información para la evaluación y seguimiento de la misma.

- Al finalizar el plazo indicado en el punto 8 se realizará un informe final que deberá ser elevado a la Comisión de Fortalecimiento a través del cual se evaluará la eficacia de las herramientas y metodología de trabajo propuestas.

Plazo de implementación

La duración de la Prueba Piloto se prevé que sea de un año al final de la cual y en función de los resultados obtenidos se evaluarán las acciones necesarias para consolidar el uso de herramientas que hubiesen mejorado la tramitación de los procesos judiciales y extender al resto de los juzgados su utilización.

Diagrama de PERT

| TAREAS | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) | Invitación a los Juzgados | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) | Identificación de los grupos pilotos según modalidad de gestión | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) | Convocatoria a agentes internos del CM | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4) | Análisis de los pérfiles de los agentes que respondieron al llamado | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5) | Entrevistas con los agentes convocados | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6) | Selección de los agentes convocados | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7) | Selección por parte de los jueces de los agentes convocados destinados al Juzgado |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8) | Identificación de los agentes que conformarán la Mesa de Entradas |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9) | Generación de acuerdos con magistrados para el protocolo |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10) | Redacción de un protocolo de actuación para cada prueba piloto |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11) | Elaboración de los contenidos del curso de capacitación |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12) | Definición de los indicadores para la evaluación de la prueba piloto |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13) | Medición de los indicadores derivados del JUSCABA |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14) | Implementación de las encuestas a usuarios |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TAREAS | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12 |
| 15) | Implementación de las encuestas entre las partes |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16) | Capacitación a los agentes seleccionados |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17) | Evaluación de los agentes seleccionados según el contenido de los cursos |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18) | Procesamiento de las encuestas a usuarios |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 19) | Procesamiento de las encuestas entre las partes |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 20) | ETAPA DE INICIO |
| 21) | Transferencia del personal seleccionado a los juzgados |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |
| 22) | Transferencia del personal seleccionado a la Mesa General de Entradas |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |
| 23) | PRIMERA EVALUACIÓN |
| 24) | Medición de los indicadores derivados del JUSCABA |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |
| 25) | Implementación de las encuestas a usuarios |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |
| 26) | Implementación de las encuestas entre las partes |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |
| 27) | Procesamiento de las encuestas a usuarios |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| 28) | Procesamiento de las encuestas entre las partes |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| 29) | Introducción de las medidas correctivas |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| TAREAS | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12 |
| 30) | EVALUACIÓN FINAL |
| 31) | Medición de los indicadores derivados del JUSCABA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
| 32) | Implementación de las encuestas a usuarios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
| 33) | Implementación de las encuestas entre las partes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
| 34) | Procesamiento de las encuestas a usuarios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 35) | Procesamiento de las encuestas entre las partes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 36) | INFORME FINAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |