## Cronograma Inf
AUDITORIA INFORMATICA
SEGURIDAD FISICA
|  | AÑO 2007 | [10 empty] | 2008-01-01
Condiciones Edilicias |  | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Agos | Sep | Oct | Nov | Dic
Alem | bar: AÑO 2007 Feb; AÑO 2007 Agos
Avenida de Mayo | bar: AÑO 2007 Mar; AÑO 2007 Sep
Tacuari | bar: AÑO 2007 Abr; AÑO 2007 Oct
Combate de los Pozos | bar: AÑO 2007 May; AÑO 2007 Oct
Beruti | bar: AÑO 2007 Jun; AÑO 2007 Nov
Almafuerte y Arias | bar: AÑO 2007 Jul; AÑO 2007 Dic
Diagonal Norte | bar: AÑO 2007 Jul; AÑO 2007 Dic
Estado de situación del equipamiento del usuario
Alem | bar: AÑO 2007 Feb
Avenida de Mayo | bar: AÑO 2007 Mar
Tacuari | bar: AÑO 2007 Abr
Combate de los Pozos | bar: AÑO 2007 May
Beruti | bar: AÑO 2007 Jun
Almafuerte y Arias | bar: AÑO 2007 Jul
Diagonal Norte | bar: AÑO 2007 Agos
Informe de Seguridad Física | bar: AÑO 2007 Jul; AÑO 2007 Oct
SEGURIDAD LÓGICA
Procedimientos
de mesa de ayuda
de resguardo y restauración de información
de alta y baja de usuarios
de contingencia ante desastres
Administración
de políticas de usuarios
de políticas de seguridad
de políticas de contraseñas
de políticas de permisos
de política de registro
Informe de Seguridad Lógica | bar: AÑO 2007 Abr; AÑO 2007 Jul; AÑO 2007 Oct

## Cronograma gral
AUDITORIA
(Compras y contrataciones de obra y servicios, Contable - Financiero, RRHH, Infraestructura, Apoyo Operativo, Mesa de Entradas)
| AÑO 2007 | [10 empty] | 2008-01-01
| Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Agos | Sep | Oct | Nov | Dic
Compras y Contrataciones de O y Ser.
Relevamiento Muestra 1 | bar: AÑO 2007 Feb; AÑO 2007 Abr
Relevamiento Muestra 1 | bar: AÑO 2007 Mar to AÑO 2007 Abr
Informe Trimestral | bar: AÑO 2007 Abr
Relevamiento Muestra 2 | bar: AÑO 2007 Abr
Relevamiento Muestra 2 | bar: AÑO 2007 May
Relevamiento Muestra 2 | bar: AÑO 2007 Jun
Informe Trimestral | bar: AÑO 2007 Jul
Relevamiento Muestra 3 | bar: AÑO 2007 Jul
Relevamiento Muestra 3 | bar: AÑO 2007 Agos
Relevamiento Muestra 3 | bar: AÑO 2007 Sep
Informe Trimestral | bar: AÑO 2007 Oct
Relevamiento Muestra 4 | bar: AÑO 2007 Oct
Relevamiento Muestra 4 | bar: AÑO 2007 Nov
Relevamiento Muestra 4 | bar: AÑO 2007 Dic
Informe Final
Programacion y Administracion Contable
Balance General | bar: AÑO 2007 Oct to AÑO 2007 Dic
Libros Banco - Conciliaciones
Libro Inventario | bar: AÑO 2007 Agos to AÑO 2007 Dic
Control Presupuestario | bar: AÑO 2007 Agos to AÑO 2007 Dic
Cajas Chicas, FE, Viáticos.
Informes Trimestrales | bar: AÑO 2007 Abr; AÑO 2007 Jul; AÑO 2007 Oct
Informe Final
Recursos Humanos
Relevamiento y análisis Legajos
Ingresos y Egresos de Personal
Liquidación y pagos al personal
Corroboración Libro Banco
Cumplimiento normativa
Locaciones de Servicio y Obras
Informes Trimestrales | bar: AÑO 2007 Abr; AÑO 2007 Jul; AÑO 2007 Oct
Informe Final
Infraestructura y Obras
Revision Funcion Inspecc. Obra
Contratacion de obras a terceros- calidad
Oportunidad y Satisfaccion
Apoyo Operativo
Analisis e Informe tiempos cedulas | bar: AÑO 2007 Jul to AÑO 2007 Sep
Mesa de Entradas
Analisis Informacion GESCABA | bar: AÑO 2007 Jul to AÑO 2007 Sep