## Planilla Resumen
TOTALES POR ITEM
OBRA: HIPOLITO YRIGOYEN 932 - 2º ETAPA DE OBRA
ITEM | DESIGNACION DE LAS OBRAS | PRECIO TOTAL | PORCENTAJE PARCIALES
A | TRABAJOS GENERALES | 155806.6268 | 2.75%
B1 | PUERTAS | 80931 | 1.429%
B2 | TABIQUES DESMONTABLES | 2154471.8148 | 38.03%
B3 | CORTINAS | 175347.426 | 3.095%
B4 | MUEBLES | 92785.563 | 1.638%
C1 | MUROS Y TABIQUES | 150333.3075 | 2.654%
C2 | CARPETAS | 2198.016 | 0.0388%
D1-1 | CABLEADO ESTRUCTURADO | 1418945.5104 | 25.05%
D1-2 | SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIO | 343969.9947 | 6.072%
D2 | INSTALACIÓN SANITARIA | 28161.7938 | 0.4971%
E1 | SOLADOS | 6047.088 | 0.1067%
E2 | ZÓCALOS | 78460.458 | 1.385%
E3 | REVESTIMIENTOS | 10684.8 | 0.1886%
E4 | CIELORRASOS | 5843.25 | 0.1031%
E5 | PINTURAS | 105614.16 | 1.864%
F | SEÑALIZACIÓN | 15105 | 0.2666%
G | DEMOLICIÓN (solo baño del 3º piso) | 20784.7299 | 0.3669%
H | OBRAS ESPECIALES | 819685.933 | 14.47%
TOTAL |  | 5665176.4718 | 100%

## Plan de Trabajos
PLAN DE TRABAJOS |  |  |  | TIEMPO ESTIMADO DE LA OBRA | [19 empty] | OBSERVACIONES
Obra: HIPOLITO YRIGOYEN 932 - 2º ETAPA |  |  |  | MES 1 |  |  |  | MES 2 |  |  |  | MES 3 |  |  |  | MES 4 |  |  |  | MES 5
ITEM | DESIGNACION DE LAS OBRAS | PRECIO TOTAL | PORCENTAJE DE OBRA | 1º | 2º | 3º | 4º | 1º | 2º | 3º | 4º | 1º | 2º | 3º | 4º | 1º | 2º | 3º | 4º | 1º | 2º | 3º | 4º
A | TRABAJOS GENERALES | 155806.6268 | 2.75% | MES 1 1º: 144286.6268; MES 2 1º: 2880; MES 3 1º: 2880; MES 4 1º: 2880; MES 5 1º: 2880 | 155806.6268
B1 | PUERTAS | 80931 | 1.429% | MES 2 3º: 40465.5; MES 3 1º: 40465.5 | 80931
B2 | TABIQUES DESMONTABLES | 2154471.8148 | 38.03% | MES 1 1º: 430894.363; MES 2 1º: 430894.363; MES 3 1º: 430894.363; MES 4 1º: 430894.363; MES 5 1º: 430894.363 | 2154471.8148
B3 | CORTINAS | 175347.426 | 3.095% | MES 4 1º: 175347.426 | 175347.426
B4 | MUEBLES | 92785.563 | 1.638% | MES 4 1º: 92785.563 | 92785.563
C1 | MUROS Y TABIQUES | 150333.3075 | 2.654% | MES 2 1º: 150333.3075 | 150333.3075
C2 | CARPETAS | 2198.016 | 0.0388% | MES 1 3º: 2198.016 | 2198.016
D1-1 | CABLEADO ESTRUCTURADO | 1418945.5104 | 25.05% | MES 1 3º: 157660.6123; MES 2 1º: 315321.2245; MES 3 1º: 315321.2245; MES 4 1º: 315321.2245; MES 5 1º: 315321.2245 | 1418945.5104
D1-2 | SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIO | 343969.9947 | 6.072% | MES 2 3º: 171984.9973; MES 3 1º: 171984.9973 | 343969.9947
D2 | INSTALACIÓN SANITARIA | 28161.7938 | 0.4971% | MES 2 3º: 28161.7938 | 28161.7938
E1 | SOLADOS | 6047.088 | 0.1067% | MES 2 3º: 6047.088 | 6047.088
E2 | ZÓCALOS | 78460.458 | 1.385% | MES 4 1º: 52306.972; MES 5 1º: 26153.486 | 78460.458
E3 | REVESTIMIENTOS | 10684.8 | 0.1886% | MES 3 1º: 10684.8 | 10684.8
E4 | CIELORRASOS | 5843.25 | 0.1031% | MES 3 3º: 2921.625; MES 4 1º: 2921.625 | 5843.25
E5 | PINTURAS | 105614.16 | 1.864% | MES 3 3º: 21122.832; MES 4 1º: 42245.664; MES 5 1º: 42245.664 | 105614.16
F | SEÑALIZACIÓN | 15105 | 0.2666% | MES 3 3º: 15105 | 15105
G | DEMOLICIÓN (solo baño del 3º piso) | 20784.7299 | 0.3669% | MES 2 1º: 20784.7299 | 20784.7299
H | OBRAS ESPECIALES | 819685.933 | 14.47% | MES 2 1º: 204921.4832; MES 3 1º: 204921.4832; MES 4 1º: 204921.4832; MES 5 1º: 204921.4832 | 819685.933
|  | 5665176.4718 | 100% | MES 1 1º: 735039.618; MES 2 1º: 1371794.4873; MES 3 1º: 1216301.8251; MES 4 1º: 1319624.3207; MES 5 1º: 1022416.2207 | 5665176.4718
| TOTALES PARCIALES ACUMULADOS |  |  | MES 1 1º: 735039.618; MES 2 1º: 2106834.1053; MES 3 1º: 3323135.9304; MES 4 1º: 4642760.2511; MES 5 1º: 5665176.4718 | 0
VALORES A TOMAR PARA CURVA DE INVERSIONES
735039.618
2106834.1053
3323135.9304
4642760.2511
5665176.4718