Buenos Aires, 1 de septiembre de 2005

# RES. Nº 697/2OO5

VISTO:

El recurso de reconsideración interpuesto por la empresa Martín Fierro SRL, contra la Resolución CM N0 418/05; y

CONSIDERANDO:

Que con fecha 26 de mayo de 2005, el Consejo dictó la Resolución CM Nº 418/05, rechazando la solicitud de la empresa Martín Fierro SRL, adjudicataria del Servicio de Limpieza y Mantenimiento de Edificios, que pretendía un reconocimiento de mayores costos (fs. 295).

Que con fecha 22 de junio de 2005, Martín Fierro SRL se notificó de

la resolución recurrida al tomar vista del expediente, e interpuso recurso de reconsideración con fecha 29 de junio del corriente año.

Que la recurrente argumentó que la resolución atacada carece de motivación, insistiendo con la mayor onerosidad sobreviniente del contrato, e invocando vicio en la causa del acto impugnado por no sustentarse en la normativa del art. 61 inc. 56 del Decreto 5720/72. Con los mismos fundamentos, también pretende la rescisión del contrato sin penalidades. Acompaña una planilla contable, y ofrece aportar las probanzas contables.

Que la Dirección de Asuntos Jurídicos, entre otras consideraciones, afirma que la aplicación de la teoría de la imprevisión debe ser analizada en el caso concreto, y que si los datos expuestos por Martín Fierro SRL son exactos “lo cual debe ser corroborado en el seno de este Consejo”, es indudable que la ecuación económica financiera sufrió una alteración. No hubo en el dictamen 778/05, una opinión concreta sobre la procedencia de la reconsideración.

Que la Comisión de Administración y Financiera consideró que se verifican en el caso, los extremos previstos en el art. 61 inc. 56 del Decreto Ley 5720/74, y propuso al Plenario aprobar un aumento de Pesos Dos Mil Ochocientos ($2.800.-) en el precio abonado mensualmente a la empresa Martín Fierro SRL, y su liquidación retroactiva a partir de marzo de 2005, fecha en la cual el recurrente planteó su pretensión originalmente.

Que el Plenario comparte la solución propuesta por la Comisión de

Administración y Financiera en cuanto a aprobar un aumento en el precio abonado mensualmente por fundamentos vertidos en su dictamen.

Que en virtud de lo expuesto, y conforme al informe de la Dirección de Programación y Administración Contable, corresponde tener por acreditado el aumento de los costos laborales. Ello, sumado a la existencia de recursos presupuestarios suficientes, habilita al Consejo a reconsiderar la petición del recurrente.

Que sin perjuicio de lo dictaminado por la Comisión de Administración y Financiera al respecto, para determinar el momento a partir del cual deberá hacerse efectivo el aumento, considerando que los aumentos salariales que motivan el reclamo fueron dispuestos a partir de enero de 2005 (conf. Decreto 2005/04), que el recurrente presentó su reclamo recién el 11 de marzo de 2005, y que del informe aludido en el párrafo anterior se constata que los costos del contratista crecieron considerablemente a partir del mes de abril, corresponde conceder el aumento con efecto retroactivo a dicha fecha.

Que no obstante darse favorable respuesta a la petición de Martín Fierro SRL, en relación a sus manifestaciones de fs. 1356 y 1372, conviene aclarar que el contratista está obligado a prestar el servicio en los términos del contrato vigente, y que la interrupción unilateral, aún bajo pretexto de quebrantos o de mayor onerosidad sobreviniente, constituye un grave incumplimiento del concesionario que habilita a la Administración a promover su sanción en los registros de contrataciones, la ejecución de la garantía de adjudicación, y a procurar la reparación integral de los daños y perjuicios que el incumplimiento genere.

Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 116 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley 31 y su modificatoria,

## EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:

Artículo 1º: Hacer lugar a la presentación efectuada por la empresa Martín Fierro SRL, y aumentar en la suma de Pesos Dos Mil Ochocientos ($2.800.-), el importe que se abona mensualmente por la prestación del servicio de limpieza en las dependencias del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 2º: Instruir a la Dirección de Programación y Administración Contable para que proceda a liquidar el aumento dispuesto en el artículo 10, en forma retroactiva al 10 de abril de 2005.

Artículo 3º:Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, y en la página de Internet del Poder Judicial www.jusbaires.gov.ar, notifíquese al

recurrente, comuníquese a la Dirección de Compras y Contrataciones, a la Dirección de

Programación y Administración Contable, cúmplase y, oportunamente, archívese.

# RESOLUCIÓN Nº 697/2OO5.

Carla Cavaliere			María Magdalena Iráizoz	L. Carlos Rosenfeld

(en uso de licencia)

Jorge Daniel Caputo 		Bettina Paula Castorino 		Juan Sebastián De Stefano

Germán C. Garavano		Diego May Zubiría