Buenos Aires, 1 de octubre de 2012

# RESOLUCIÓN CAFITIT N° 61 /2012

VISTO:

Las Actuaciones Nº 18130/12 y 18866/12 s/ mayores costos y en relación a la contratación que tramita en el expediente nro. 003-10-0; y

CONSIDERANDO:

Que mediante Res. CM Nº 566/2010 se aprobó la actuado en la Licitación Pública Nº 10/2010 y se adjudicó a Alfamédica Medicina Integral SRL, para la realización de exámenes preocupaciones, integración de juntas médicas, y control de ausentismo. Posteriormente la Res. CAFITIT Nº 37/2010 prorrogó el servicio por doce (12) meses a partir del 1-9-12, y amplió en un quince por ciento (15%) el monto de la contratación.

Que en la Actuación Nº 18130/12 la contratista reconoció haber sido notificada de la ampliación, y alegó que no podía hacer frente a la prórroga en las mismas condiciones de la contratación, por haberse quebrado la ecuación económico financiera del contrato, por causas imprevisibles, anormales, posteriores y sobrevivientes a la adjudicación.  Expresó que el costo de los exámenes preocupacionales aumentó por el incremento salarial del personal, que también impactó en el costo del control de ausentismo, aspecto en el que influye el costo de la nafta.

Que según la contratista los convenios colectivos aplicables al sector produjeron aumentos de sueldos del 32% en 2010/11, del 33,33% en 2011/12 y 25% en 2012/13.  Los honorarios médicos aumentaron un 80%, otros costos indirectos un 85%, la nafta un 71% y el GNC el 70%.  Solicitó se fijen aranceles representativos de la real variación de los costos evitando causarle perjuicio económico a la adjudicataria.  Funda su derecho en los arts. 16 y 17 de la Constitución, invoca la teoría de la imprevisión, transcribe jurisprudencia.

Que Alfamédica Medicina Integral SRL solicitó un ajuste del 59% a partir del 1-9-12 y un reconocimiento de mayores costos entre el período 1-9-11 y 31-8-12 según el cuadro agregado a fs. 28.

Que mediante Actuación Nº 18866/12 Alfamédica Medicina Integral SRL reiteró su petición, denunció la estructura de costos, y solicitó un reconocimiento del 40% de los precios ofertados a partir del 1-8-11.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos transcribió doctrina que promueve el mantenimiento de la ecuación económico financiera de los contratos administrativos.  Por ello, estima viable el reclamo tomando en cuenta los aumentos que menciona en su pedido, “si de las constancias aportadas por la empresa surgiera un desequilibrio económico que afectara la ecuación económico financiera (corroborado por la autoridad competente)...”

Que la Dirección General de Control de Gestión y Auditoría Interna, consideró que asiste razón al solicitante en cuanto a la naturaleza de se reclamo, pero no se ha probado que el desajuste sea de la magnitud propuesta. Recomendó que “bajo la coordinación de la DCC, con la asistencia de la DPAC, DFH y (en caso que lo entendiera conveniente), aún el área de Medicina Forense, se proponga la variable de ajuste en cuestión, que permita evaluar la razonabilidad del monto del pedido por el solicitante.

Que los titulares de la Dirección de Compras y Contrataciones, la Dirección de Programación y Administración Contable, y la Dirección de Factor Humano, elaboraron un cuadro considerando los aumentos de salarios aplicables al sector, y estimaron el reconocimiento de ciertos aumentos de costos.

Que la Dirección General de Control de Gestión y Auditoría Interna tomó conocimiento de dicha estimación y expresó su conformidad.

Que en tal estado, llega el expediente a la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de la Información y Telecomunicaciones.

Que conforme lo expuesto precedentemente, se han cumplido las intervenciones propuestas por el Auditor para poner la cuestión en estado de resolver.

Que según el criterio del Auditor asiste razón al reclamante, pero no en la medida pretendida. Por ello, si bien los factores invocados como causa de la ruptura de la ecuación económica financiera podrían ser considerados a los efectos de un reconocimiento de mayores costos, para poder aplicarlos al caso es imprescindible la aceptación de la teoría del esfuerzo compartido.

Que habiéndose estimado pautas de ponderación que podrían resultar aplicables al reclamo sobre la base de la teoría del esfuerzo compartido entre el contratista y el Consejo, corresponde la intervención de Alfamédica Medicina Intetral SRL, para que se exprese al respecto.

Por ello, en ejercicio de las atribuciones otorgadas por la Ley N° 31 y sus modificatorias,

### LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA,

### INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES

## RESUELVE:

Artículo 1º: Téngase por cumplida la intervención de la Dirección de Compras y Contrataciones, la Dirección de Programación y Administración Contable, y la Dirección de Factor Humano, conforme lo solicitado por la Dirección General de Control de Gestión y Auditoría Interna.

Artículo 2º: Córrase traslado a Alfamédica Medicina Intetral SRL para que se exprese dentro del plazo de cinco (5) días.

Artículo 3º:  Regístrese, anúnciese en la página de Internet del Poder Judicial (www.jusbaires.gov.ar), notifíquese a Alfamédica Medicina Integral SRL, comuníquese a la Dirección General de Control de Gestión y Auditoría Interna, a la Oficina de Administración y Financiera, a la Secretaría de Innovación, a la Secretaría de Coordinación y a la Dirección de Compras y Contrataciones, y oportunamente, archívese.

# RESOLUCIÓN CAFITIT  N° 61  /2012

# Ricardo Baldomar            Daniel A. Fábregas           Juan Sebastián De Stéfano