Buenos Aires,  3  de octubre de 2012

RES. OAyF Nº 234 /2012

VISTO:

lo actuado en el Expediente D.C.C Nº 118/12-0 caratulado “D.C.C. s/ Adquisición y Renovación de Certificados Digitales para sitios Web”, y

CONSIDERANDO:

Que mediante Nota Nº 587/2012 agregada a fojas 167, la Dirección de Compras y Contrataciones pone en conocimiento de esta Administración General que las entregas de los certificados correspondientes a los subrenglones 1.1 y 1.2 de la Contratación Directa Nº 12/2012, autorizada y adjudicada por Resolución OAyF Nº 163/2012 a la firma CERTISUR S.A. (cfr fs. 121), fueron realizadas fuera del plazo de quince (15) días previsto en la Orden de Compra notificada a la empresa adjudicataria el 06 de julio de 2012. Ello, pues tal y como surge de las constancias de recepción obrantes a fojas 149/154, los certificados fueron entregados en dos (2) oportunidades: uno (1) de los certificados correspondientes al subrenglón 1.1 y uno (1) de los certificados correspondientes al subrenglón 1.2 fueron entregados el 02 de agosto de 2012 y uno (1) de los certificados correspondientes al subrenglón 1.1 y uno (1) de los certificados correspondientes al subrenglón 1.2. fueron entregados el 09 de agosto del mismo año (cfr. fs. 132/137).

Que también, la Dirección de Compras y Contrataciones manifiesta en esa oportunidad que la empresa adjudicataria de la Contratación Directa Nº 12/2012 no solicitó prórroga para realizar la entrega de los certificados adquiridos por este Consejo según detalle especificado en la Orden de Compra agregada a fojas 137, de dónde surge que el subrenglón 1.1. fue adjudicado por la suma unitaria de siete mil novecientos noventa y un pesos con 44/100 ($7.991,44) y el subrenglón 1.2. fue adjudicado por la suma unitaria de siete mil trescientos setenta y cuatro pesos con 34/100 ($7.374,34).

Que a la luz de los preceptos de la Ley 2095, la reglamentación aplicare al caso, y en razón del análisis de lo actuado, la aludida Dirección concluye que no obstante haber sido superado el plazo contractual pactado sin la entrega de los bienes de los subrenglones 1.1. y 1.2. y sin que la adjudicada haya solicitado prórroga alguna del plazo contractual, la recepción de los mismos implica acordar de hecho una prórroga del plazo contractual. Ello, en virtud de lo establecido en el artículo 126 de la Resolución CM Nº 810/10, reglamentaria para ese entonces del artículo 126 de la Ley 2095 según el cual: “…Si se reciben bienes o servicios después de vencido el plazo convencionalmente fijado para ello, sin que el proveedor haya requerido la prórroga o rehabilitación del contrato, ni se hubiere dictado su rescisión, se considera que aquel ha sido prorrogado o rehabilitado de hecho….. La multa por mora es del uno por ciento (1%) del monto de lo satisfecho fuera de término por cada siete (7) días de atraso en el cumplimiento de la obligación o fracción mayor de tres (3) días y se efectiviza descontando su importe de los créditos a percibir por el proveedor o según las demás formas establecidas en el artículo 127 de la ley”.

Que la Dirección agrega que “…en consecuencia, la adjudicataria contó con quince (15)  días más para cumplir con su obligación, es decir, hasta el día 21 de agosto de 2012”  y que en tal sentido “… la adjudicataria efectuó una primera entrega parcial con tres (3) días de atraso (02/08/12) y la segunda entrega parcial con ocho (8) días de atraso (09/08/12)”. En efecto, los correos electrónicos agregados a fojas 149/154, la nota de la Dirección de Informática y Tecnología que luce a fojas 155 y el Parte de Recepción Definitiva Parcial de fojas 165, dan cuenta de que las entregas fueron realizadas fuera de plazo.

Que así las cosas, la Dirección considera que correspondería aplicar a CERTISUR S.A. las siguientes penalidades: i) respecto de la entrega de uno (1) de los certificados correspondientes al subrenglón 1.1, por la prórroga de hecho del contrato conforme artículos 120 y 126 de la Ley 2095 y la reglamentación aplicable, la suma de setenta y nueve pesos con 91/100 ($79,91) y ii) de la entrega de uno (1) de los certificados correspondientes al subrenglón 1.2, por el mismo motivo, la suma de setenta y tres pesos con 74/100 ($73,74).

Que finalmente, concluye, con respecto a la entrega realizada el 2 de agosto del corriente de uno (1) de los certificados correspondientes al subrenglón 1.1 y de uno (1) de los certificados correspondientes al subrenglón 1.2, que en esos casos no correspondería la aplicación de penalidades puesto que esas entregas fueron realizadas con tres (3) días de atraso, de forma tal que no alcanzó el plazo mínimo impuesto por el artículo 126 de la Resolución CM Nº 810/2010 para la aplicación de penalidades.

Que requerida que fuera su intervención, el Departamento de Dictámenes y Procedimientos Administrativos dependiente de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, luego de realizar una reseña de lo actuado, y en función de lo establecido en el artículo 126 de la Resolución CM Nº 810/10, entiende que “…la multa a aplicarse es del orden del 1%, tal y como lo sugiere el Director de Compras y Contrataciones a fojas 167/vta”.

Que puesta a resolver la cuestión, cabe destacar que la recepción de los bienes, una vez caducado el contrato, obedece a la necesidad de contar con dichos insumos y así evitar mayores perjuicios para el Organismo, sin embargo esa situación no dispensa a la adjudicataria de la penalidad correspondiente, la que será de aplicación de acuerdo a la normativa vigente en lo que respecta a este procedimiento licitatorio. En efecto, de acuerdo a lo ya señalado la recepción de los bienes implicó el otorgamiento de una prórroga de hecho, determinándose una multa por incumplimiento (Cfr. Artículo 120 y 126 de la Ley 2095 y su reglamentación).

Que el artículo 126 de la Ley 2095 estipula que “la prórroga en el cumplimiento del plazo contractual, así como los incumplimientos de las obligaciones convenidas, determinan en todos los casos la aplicación de una multa por incumplimiento, cuyo monto y procedimiento serán establecidos en la reglamentación” y el artículo 126 de la Resolución CM 810/2011, aplicable al caso, establece que “la prórroga concedida de acuerdo con lo normado en el artículo 120 de la ley, conlleva en todos los casos la aplicación de oficio de una multa por mora. La misma multa y de igual forma, se aplica a los demás incumplimientos contractuales que no tengan prevista otra penalidad. Si se reciben bienes o servicios después de vencido el plazo convencionalmente fijado para ello, sin que el proveedor haya requerido la prórroga o rehabilitación del contrato, ni se hubiere dictado su rescisión, se considera que aquél ha sido prorrogado o rehabilitado de hecho, debiéndose dejar asentados los motivos de tal circunstancia en los considerandos del acto administrativo por el cual se impone la penalidad respectiva. La multa por mora es del uno por ciento (1%) del monto de lo satisfecho fuera de término por cada siete (7) días de atraso en el cumplimiento de la obligación o fracción mayor de tres (3) días, y se efectiviza descontando su importe de los créditos a percibir por el proveedor, o según las demás formas establecidas en el artículo 127 de la ley. Si el plazo de entrega es inferior a siete (7) días y no se fijara en los Pliegos una multa por mora distinta a la antes señalada, el período se limita al plazo de entrega establecido”.

Que como ya quedó expuesto, la adjudicataria no ha solicitado prórroga alguna dentro del plazo legal que para ello tenía, ni tampoco se ha dictado acto administrativo que rehabilitara el presente contrato, por lo que se configuró un supuesto de prórroga de hecho en los términos del artículo 126 de la Ley 2095 y la reglamentación aplicable al caso.

Que en esta inteligencia y compartiendo el criterio de la Dirección General de Asuntos Jurídicos resulta procedente aplicarle a la firma CERTISUR S.A. una multa por mora en el cumplimiento de sus obligaciones respecto del subrenglón 1.1 por un monto total de setenta y nueve pesos con 91/100 ($79,91), y respecto del subrenglón 1.2 por la suma de setenta y tres pesos con 74/100 ($73,74), en los términos de los artículos 120 y 126 de la Ley 2095 y la reglamentación aplicable. El monto total de la multa a imponer a CERTISUR S.A. es entonces de ciento cincuenta y tres pesos con 65/100 ($153,65).

Que en consecuencia habrá de instruirse a la Dirección de Programación y Administración Contable para que proceda a afectar el importe correspondiente a la aplicación de la multa conforme el criterio establecido en el artículo 127 de la Ley 2095.

Por lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones conferidas por los artículos 4º, inciso f) de la Ley 1988 (modificado por Ley 3389),

EL ADMINISTRADOR GENERAL DEL

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

RESUELVE:

Artículo 1º: Aprobar la aplicación de la multa a la firma CERTISUR S.A., adjudicataria de la Contratación Directa Nº 12/2012, por mora en el cumplimiento de sus obligaciones respecto del subrenglón 1.1 por la suma de setenta y nueve pesos con 91/100 ($79,91) y respecto del subrenglón 1.2 por la suma de setenta y tres pesos con 74/100 ($73,74), resultando un monto total de la multa a aplicar de ciento cincuenta y tres pesos con 65/100 ($153,65). Ello, en los términos de los artículos 120 y 126 de la Ley 2095 y de su reglamentación aplicable al caso.

Artículo 2º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar la notificación de la presente resolución a la firma CERTISUR S.A.

Artículo 3º: Instruir a la Dirección de Programación y Administración Contable a fin de que proceda conforme el criterio establecido en el artículo 127 de la Ley 2095 a afectar el importe correspondiente a la aplicación de la multa establecida en el artículo 1º de la presente.

Artículo 4º: Regístrese, notifíquese como se ordena y pase a la Dirección de Compras y Contrataciones para su cumplimentación.

RES. OAyF Nº  234 /2012